关于印发2020年医疗服务与保障能力提升

中央补助项目实施方案的通知

各市（州）卫生健康委，委机关相关处室，有关单位：

为做好中央补助2020年医疗服务与保障能力提升相关项目，提高资金使用效率，推进我省卫生健康人才培养培训，根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）和省财政厅、省卫生健康委《关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕80号），以及国家卫生健康委科教司《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）要求，组织制定各项目具体实施方案，其中农村订单定向免费医学生培养项目、住院医师规范化培训（含公卫、专科医师培训）、助理全科医生培训、全科医生转岗培训、县级医院骨干专科医师培训、基层产科医师培训、慢病健康管理-癌症筛查与早诊培训实施方案另文印发。现将项目实施方案印发给你们，请各地各部门按照要求认真组织实施。

四川省卫生健康委员会

2020年8月28日

2020年医疗服务与保障能力中央补助资金

项目实施方案

目  录

1.麻醉医师培训项目实施方案	3

2.康复医师培训项目实施方案	21

3.临床药师培训项目实施方案	39

4.乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目

实施方案	57

5.全科医生特设岗位计划项目实施方案	64

6.万名医师支援县医院中央财政补助经费实施方案	68

7.精神科医师转岗培训项目实施方案	75

8.全国出生缺陷防治人才培训项目实施方案	84

9.2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村

医生培训实施方案	91

10.儿科医师转岗培训项目实施方案	96

11.院前急救医务人员培训项目实施方案	100

麻醉医师培训项目实施方案

委机关牵头处室：人事科教处

根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）、国家卫生健康委科教司《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）和《关于印发紧缺人才培训项目和县级医院骨干专科医师培训项目实施方案的通知》（国卫科教教育便函〔2018〕200号）精神，为缓解卫生行业麻醉专业人才短缺问题，提高麻醉专业人才队伍整体素质和专业水平，规范培训工作，保证培训质量，特制订本方案。

一、项目目标

通过全面、系统、严格的理论知识和技能培训，使培训对象掌握麻醉学相关的基础理论，熟练掌握麻醉学临床技能，独立进行常规临床麻醉，推进基层医疗卫生机构麻醉人才队伍建设。

二、培训对象

县级医疗卫生机构选派具有专科及以上学历、从事麻醉专业临床一线工作的临床执业医师，2020年全省共培训60人。

三、培训方式

采取实践培训和线上学习相结合的方式，培训时间共12个月。学员进入培训基地参加实践培训，学习相关专业理论知识，到相应科室进行临床实践；学员在培训周期内同时登录中国继续医学教育网（网址：www.ncme.org.cn）完成线上课程学习，学习内容包括相关专业法律法规及政策、专业理论知识、医德医风、医学伦理等相关课程。

四、培训时间、要求和内容

（一）培训时间。

2020年8月至2021年7月，培训时间共1年。

（二）培训轮转计划。

| 轮转科室 | 时间(月) |
| --- | --- |
| 普外科，骨科，泌尿外科，妇产科（若无妇产科可不转）神经外科麻醉 | 4 |
| 胸心血管外科麻醉 | 2 |
| 眼耳鼻喉麻醉 | 1 |
| 手术室外麻醉（含日间手术中心、无痛胃肠镜、无痛纤支镜、介入、麻醉门诊） | 2 |
| 麻醉后复苏及镇痛管理 | 1 |
| 儿科麻醉 | 1 |
| 机动 | 1 |

（三）培训内容。

1.临床麻醉（掌握10项）。

| 项目 | 完成例数 |
| --- | --- |
| 一般麻醉 | （250） |
| 普外科麻醉 | 100 |
| 骨科手术麻醉 | 100 |
| 泌尿外科手术麻醉 | 50 |
| 神经外科+手术麻醉 | 50 |
| 胸心血管手术麻醉 | （70） |
| 胸科 | 50 |
| 心脏手术 | 20 |
| 妇产科手术麻醉（若无妇产科，可不要求） | （100） |
| 妇科手术麻醉 | 50 |
| 产科手术麻醉 | 50 |
| ＜6岁儿科麻醉 | 50 |
| 麻醉恢复室(PACU)及镇痛管理 | 100 |
| 眼耳鼻喉手术麻醉 | 50 |
| 麻醉门诊 | 100 |
| 无痛纤支镜的麻醉 | 20 |
| 胃肠镜室手术的麻醉 | 100 |

2.技能操作（掌握10项）。

| 操作技术名称 | 完成例数 |
| --- | --- |
| 经鼻气管插管 | 5 |
| 喉罩置入 | 50 |
| 双腔支气管插管 | 10 |
| 纤维支气管镜(困难气道和双腔管对位) | 5 |
| 动脉穿刺置管 | 20 |
| 中心静脉穿刺置管 | 10 |
| 自体血回输(适应证及禁忌证) | 10 |
| 血气监测 | 20 |
| 外周神经阻滞 | 20 |
| 心肺复苏术模拟训练 | 1 |

3.理论培训。

| 类型 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 专题讲座 | 高年资医师专题报告及经验交流与分享。 | 25次 |
| 临床病例讨论 | 包括术前评估、围术期麻醉管理、术后并发症处理等。 | 20次 |

（四）培训要求。

1.掌握内容。麻醉学各领域(包括临床麻醉学、危重医学、疼痛学、急救复苏、麻醉危机处理)相关的基础理论和基本知识，并能与实际工作相结合；临床麻醉与监测相关技术的操作及流程；常见麻醉合并症和术中危急病症的处理原则; 术后疼痛治疗及其方案;急救复苏的技术和抢救流程；各种麻醉危机处理的标准流程。

2.基本掌握内容。危重和疑难病人的围术期管理原则、麻醉风险与预防。

3.了解内容。麻醉学国内外理论新进展、前沿监测与治疗技术。

五、培训基地

指定四川大学华西医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院和绵阳市中心医院作为四川省麻醉医师培训基地，共同承担培训任务。2020年各培训基地培训任务见附件2。

六、培训考核

完成全部培训课程并阶段考核合格者，参加由省级统一组织、培训基地具体实施的结业考核。结业考核包括理论考试和临床实践技能考核，四川大学华西医院负责考核命题并确定具体考核时间，各培训基地负责组织完成本基地学员考核任务。对考核合格的培训对象，由省卫生健康委颁发统一制式的培训合格证书，视同完成本年度继续教育学习任务。

七、资金安排及管理

（一）资金安排。

中央财政按每人1.5万元标准补助，合计90万元（见附件1），按培训人数拨付给培训基地，用于教学实践活动和师资带教补助等。

（二）资金管理。

相关单位要加强项目资金监管，落实监管措施，确保资金执行进度和使用效益。项目承办单位要专账管理，确保专款专用。

八、组织管理

（一）省卫生健康委负责项目组织领导和监督管理。委托四川大学华西医院作为四川省麻醉医师培训项目技术管理单位，负责项目具体组织实施，指导培训基地落实教学任务，加强培训过程考核和结业考核，确保培训质量。

（二）培训基地要认真落实培训任务，指定专人负责培训工作，做好培训对象管理、培训内容实施、培训考核管理和信息收集报送等相关工作。要严格按照轮转计划和培训大纲要求，结合培训对象能力水平，制定个性化教学计划，增强培训针对性和实效性。要妥善保管学员花名册、学员考勤记录、教学计划、考核记录等信息资料，加强培训过程和质量管理。各培训基地填报《麻醉医师培训项目培训基地信息登记表》（附件4），于8月31日前发送到省卫健委人教处。

（三）各市（州）卫生健康委要积极推进本地麻醉专业人才队伍建设，认真落实人员选派任务（任务分配表见附件2），协助培训基地管理培训学员，9月15日前将收集和审核后的学员信息表（见附件3）纸质版（加盖公章）和电子版报送省卫生健康委人事科教处。

九、其他事项

（一）培训基地应保证培训对象住宿条件，不得向培训对象收取住宿费。培训对象培训期间原人事（劳动）、工资关系不变。

（二）培训基地在中国继续医学教育网-信息管理平台（www.ncme.org.cn）建立培训对象学习档案，记录培训对象的学习过程、出勤、临床实践操作和理论学习等内容，并作为其参加结业考核的依据。

（三）各培训基地于2021年11月30日前将项目执行情况和实施效果评估总结报送省卫生健康委人事科教处。

省卫健委人事科教处联系人：赵静，王磊

电    话：028-86134737

邮    箱：1030294824@qq.com

附件：1.2020年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）

中央补助麻醉医师培训资金分配表

2.2020年麻醉医师培训任务分配表

3.2020年麻醉医师培训项目学员信息市（州）汇总表

4.麻醉医师培训项目培训基地信息登记表

附件1

2020年医疗服务与保障能力

（卫生健康人才培养）补助麻醉医师

培训资金分配表

| 培训基地 | 任务数（人） | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 四川大学华西医院 | 25 | 37.5 |
| 四川省人民医院 | 10 | 15 |
| 西南医科大学附属医院 | 10 | 15 |
| 川北医学院附属医院 | 10 | 15 |
| 绵阳市中心医院 | 5 | 7.5 |
| 合计 | 60 | 90 |

附件2

2020年麻醉医师培训任务分配表

| 市（州） | 县（市、区） | 2020年需求数（人） | 2020年任务数（人） | 四川大学华西医院 | 省人民医院 | 西南医科大学附属医院 | 川北医学院附属医院 | 绵阳市中心医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川（合计） |  | 92 | 60 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 成都市（合计） |  | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 武侯区 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 锦江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青羊区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金牛区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成华区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙泉驿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青白江区 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 新都区 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 温江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双流区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郫都区 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 都江堰市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭州市 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 邛崃市 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 崇州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简阳市 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 金堂县 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 大邑县 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 蒲江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新津县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自贡市（合计） |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 自流井区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 贡井区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 大安区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 沿滩区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 荣县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 富顺县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 攀枝花市（合计） |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁和区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 米易县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐边县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸州市（合计） |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江阳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳溪区 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 龙马潭区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叙永县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古蔺县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德阳市（合计） |  | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旌阳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广汉市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 什邡市 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 绵竹市 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 中江县 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 绵阳市（合计） |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 市本级 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 涪城区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 游仙区 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 安州区 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 江油市 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 三台县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 盐亭县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 梓潼县 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 平武县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 北川羌族自治县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 广元市（合计） |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 利州区 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 昭化区 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 朝天区 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 旺苍县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 青川县 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 剑阁县 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 苍溪县 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 遂宁市 |  | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 船山区 |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 安居区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 蓬溪县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 射洪县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 大英县 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 内江市 |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 市本级 |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 市中区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 东兴区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隆昌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威远县 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 资中县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐山市（合计） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙湾区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五通桥区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金口河区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨眉山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 犍为县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井研县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夹江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沐川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南充市（合计） |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 市本级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 顺庆区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 高坪区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉陵区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 阆中市 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 南部县 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 营山县 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 蓬安县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 仪陇县 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 西充县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 眉山市（合计） |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东坡区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁寿县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪雅县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹棱县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青神县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 宜宾市（合计） |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 市本级 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 翠屏区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南溪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叙州区（宜宾县） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江安县 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 长宁县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珙县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筠连县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴文县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏山县 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 广安市（合计） |  | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 市本级 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 邻水县 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 达州市（合计） |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通川区 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 达川区 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 万源市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣汉县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 开江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大竹县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渠县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 雅安市（合计） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荥经县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汉源县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石棉县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天全县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 芦山县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝兴县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴中市（合计） |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 市本级 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 巴州区 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 恩阳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通江县 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 南江县 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 平昌县 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 资阳市（合计） |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 雁江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐至县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安岳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝州（合计） |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 马尔康市 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 汶川县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 理县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 茂县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 松潘县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 九寨沟县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 金川县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 小金县 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 黑水县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 壤塘县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 若尔盖县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 红原县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜州（合计） |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康定市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸定县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹巴县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九龙县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雅江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道孚县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 炉霍县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新龙县 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 德格县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白玉县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石渠县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色达县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理塘县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴塘县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 乡城县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稻城县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 得荣县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 凉山州（合计） |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西昌市 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 盐源县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 德昌县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 会理县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 会东县 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 宁南县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 普格县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 布拖县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 金阳县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 昭觉县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 喜德县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 冕宁县 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 越西县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘洛县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 美姑县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 雷波县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 木里藏族自治县 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

附件3

2020年麻醉医师培训项目学员信息市（州）汇总表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 人员类别 | 派员单位名称 | 参训基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 麻醉专业 |  | 四川大学华西医院 |

附件4

麻醉医师培训项目培训基地信息登记表

| 培训基地名称 | 职责 | 姓名 | 性别 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基地负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系秘书 |  |  |  |  |

康复医师培训项目实施方案

委机关牵头处室：人事科教处

根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）、国家卫生健康委科教司《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）和《关于印发紧缺人才培训项目和县级医院骨干专科医师培训项目实施方案的通知》（国卫科教教育便函〔2018〕200号）精神，为缓解卫生行业康复专业人才短缺问题，提高康复专业人才队伍整体素质和专业水平，规范培训工作，保证培训质量，特制订本方案。

一、项目目标

（一）培养合格康复医师人才。对培训对象进行系统化、规范化培训，提高康复医学基础理论、基本知识及技能操作，能够独立对康复科常见病进行诊断、评定、制定康复方案等能力和技术水平，推进康复医学复合型专业人才队伍建设。

（二）健全康复医学培训制度。探索建立规范、有序、高效的康复医师人才培训模式，健全康复医师规范化培训制度及相关培训细则。

（三）完善康复人才培训网络。进一步建立培训基地与协同单位科学、有序、高效的合作机制，持续完善组建各级康复医师人才专家团队，确保培训工作精准实施。

二、项目内容

（一）培训对象。选派具有专科及以上学历，在县级医疗卫生机构从事康复专业临床一线工作的临床执业医师，2020年共培训70人。

（二）培训内容。康复医学基础理论、基本知识及技能操作，康复科常见病的诊断、评定、制定康复方案。通过实地培训学习方式，系统、规范地学习专科知识等相关内容，提高康复医师的综合素质和临床诊疗服务能力。

（三）培训方式。采取实地培训和线上学习相结合的方式，培训时间为12个月。学员进入培训基地参加实地培训，学习相关专业理论知识，并到相应科室进行临床实践。同时，登录中国继续医学教育网（网址：www.ncme.org.cn）进行线上课程学习，在线学习内容包括相关专业法律法规及政策、专业理论知识、医德医风、医学伦理及专业理论知识等相关课程。

1.培训时间。2020年8月至2021年7月，培训时间共1年。

2.培训内容。康复医学相关专业理论知识、医德医风、医学伦理等。

（1）康复医学基础理论。康复医学概论，运动学基础，生物力学基础，运动发育学基础，神经生理学基础。

（2）康复评估。ICF（功能、残疾和健康功能分类），康复评定总论，肌力评定，关节活动度评定，步态分析，神经心理功能评定。

（3）康复治疗。康复治疗技术总论，物理因子治疗，运动疗法，神经发育学疗法，作业评定与治疗，言语评定与治疗，吞咽障碍评定与治疗，康复辅助应用技术，传统中医康复治疗，康复护理。

（4）临床康复。创伤性颅脑损伤康复，脑卒中康复，脊髓损伤康复，神经源性膀胱与肠道，痉挛与挛缩，压疮，疼痛；儿童脑瘫康复，儿童语言发育迟缓的评定与训练；周围神经损伤康复；脊柱侧弯的评定与康复，骨折康复，人工关节置换术康复，运动损伤康复，骨关节炎康复，脊柱疾病康复，肩周炎康复；老年康复，心肺康复，骨质疏松症康复，糖尿病康复；康复病历书写规范。

3.具体培训目标。

掌握康复医学基础理论、基本知识及技能操作；掌握康复科团队工作模式；掌握脑卒中、脊髓损伤、骨折、人工关节置换、骨关节炎、肩周炎、退行性脊柱疾病的临床诊断、康复评定及康复治疗方法；掌握康复科常见功能障碍（疼痛、痉挛与挛缩、压疮、神经源性膀胱与肠道）的临床及康复处理；基本掌握运动损伤、脊柱侧弯、周围神经损伤、儿童脑瘫、儿童语言发育迟缓、冠心病的临床诊断、康复评定及康复治疗方法；熟悉心肺康复、儿童康复、老年康复等康复医学分支的临床诊疗常规；了解康复医学的最新进展。

4.培训轮转时间。

每个学员在培训基地完成培训，根据培训人员数分10～20人/基地完成。培训轮转安排如下。

| 专业 | 时间（月） | 要求 | 病种／操作 | 最低例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理治疗 | 1 | 参与各项治疗 | 运动疗法 | 10 |
|  |  |  | 物理因子疗法 | 10 |
| 作业治疗 | 0.5 |  |  |  |
| 神经康复 | 4 | 完成病历，进行规范完整的体格检查与康复评定，制定康复计划 | 脑梗死 | 12 |
|  |  |  | 脑出血 | 4 |
|  |  |  | 脊髓损伤 | 4 |
|  |  |  | 创伤性颅脑损伤 | 4 |
|  |  |  | 周围神经损伤 | 4 |
|  |  |  | 神经源性膀胱与肠道功能损伤 | 2 |
| 骨科康复 | 2 | 完成病历，进行规范完整的体格检查与康复评定，制定康复计划 | 骨关节炎 | 2 |
|  |  |  | 骨折术后 | 2 |
|  |  |  | 脊柱术后 | 2 |
|  |  |  | 关节置换术后 | 2 |
|  |  |  | 关节镜术后 | 2 |
|  |  |  | 颈椎病 | 2 |
|  |  |  | 腰椎间盘突出症或腰椎管狭窄症或腰椎滑脱症 | 3 |
| 心肺功能康复 | 0.5 | 参与心肺功能评定，制定有氧运动处方、指导呼吸、排痰技术 | 慢性阻塞性肺部疾病 | 1 |
| 言语与吞咽障碍治疗 | 0.5 |  |  | 1 |
| 儿童康复 | 0.5 | 参与相关康复评定，制定康复方案 | 脑性瘫痪 | 1 |
|  |  |  | 脊柱侧弯筛查 | 1 |
| 老年康复 | 1 | 围绕老年疾患及衰老所致功能障碍的评估与康复处置 |  | 5 |
| 康复门诊 | 1 | 书写门诊病历、门诊康复处方 | 各类康复门诊常见病 | 10 |

（四）培训基地。指定四川大学华西医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院、绵阳市中心医院和成都医学院第一附属医院作为四川省康复医师培训基地，共同承担培训任务。2020年各培训基地培训任务见附件2。

（五）培训考核。完成全部培训课程并阶段考核合格者参加由省级统一组织、培训基地具体实施的结业考核。结业考核包括理论考试和临床实践技能考核，成都医学院第一附属医院负责组织考核命题并确定具体考核时间，各培训基地负责组织完成本基地学员考核任务。对考核合格的培训对象，由省卫生健康委颁发统一制式的培训合格证书，并视同完成本年度继续教育学习任务。

（六）培训师资。培训基地根据培训内容和项目任务，合理配备师资队伍，包括承担培训组织管理任务的科室专业负责人和承担学员带教任务的指导老师等。

三、项目资金安排

（一）资金补助标准。中央财政按每人1.5万元标准补助，合计105万（见附件1），按培训人数拨付给培训基地，用于教学实践活动和师资带教补助等。

（二）资金管理要求。严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效益。加强经费监督和管理，任何机构和个人不得截留、挤占或挪用，确保经费专款专用、合理使用。

四、项目组织管理

（一）省卫生健康委负责项目组织领导和监督管理。委托成都医学院第一附属医院作为四川省康复医师培训项目技术管理单位，负责项目具体组织实施，指导培训基地落实教学任务，加强培训过程考核和结业考核，确保培训质量。

（二）培训基地要认真落实培训任务，指定专人负责培训工作，做好培训对象管理、培训内容实施、培训考核管理和信息收集报送等相关工作。要严格按照轮转计划和培训大纲要求，结合培训对象能力水平，制定个性化教学计划，增强培训针对性和实效性。要妥善保管学员花名册、学员考勤记录、教学计划、考核记录等信息资料，加强培训过程和质量管理。各培训基地填报《康复医师培训项目培训基地信息登记表》（附件4），于8月31日前发送到成都医学院第一附属医院。

（三）各市（州）卫生健康委要积极推进本地康复医师专业人才队伍建设，认真落实人员选派任务（任务分配表见附件2），协助培训基地管理培训学员，9月15日前将收集和审核后的学员信息表（见附件3）纸质版（加盖公章）和电子版报送成都医学院第一附属医院，成都医学院第一附属医院汇总后报省卫生健康委人事科教处。

五、其他事项

（一）培训基地应保证培训对象住宿条件，不得向培训对象收取住宿费。培训对象培训期间原人事（劳动）、工资关系不变。

（二）培训基地在中国继续医学教育网-信息管理平台（www.ncme.org.cn）建立培训对象学习档案，记录培训对象的学习过程、出勤、临床实践操作和理论学习等内容，并作为其参加结业考核的依据。

（三）各培训基地于2021年11月30日前将项目执行情况和实施效果评估总结报送成都医学院第一附属医院，成都医学院第一附属医院汇总后报省卫生健康委人事科教处。

省卫健委人事科教处联系人：赵静，王磊

电  话：028-86134737

邮  箱：1030294824@qq.com

附件：1.2020年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）

中央补助康复医师培训资金分配表

2.2020年康复医师培训任务分配表

3.2020年康复医师培训项目学员信息市（州）汇总表

4.康复医师培训项目培训基地信息登记表

附件1

2020年医疗服务与保障能力

（卫生健康人才培养）补助康复医师

培训资金分配表

| 培训基地 | 任务数（人） | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 四川大学华西医院 | 20 | 30 |
| 四川省人民医院 | 10 | 15 |
| 西南医科大学附属医院 | 10 | 15 |
| 川北医学院附属医院 | 10 | 15 |
| 绵阳市中心医院 | 10 | 15 |
| 成都医学院第一附属医院 | 10 | 15 |
| 合计 | 70 | 105 |

附件2

2020年康复医师培训任务分配表

| 四川（合计） | 2020年需求数 | 2020年分配数 | 四川大学华西医院 | 省人民医院 | 西南医科大学附属医院 | 川北医学院附属医院 | 绵阳市中心医院 | 成都医学院第一附属医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 成都市（合计） | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 武侯区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青羊区 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 金牛区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成华区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙泉驿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青白江区 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 新都区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双流区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郫都区 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 都江堰市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邛崃市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崇州市 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 简阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金堂县 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 大邑县 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 蒲江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新津县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自贡市（合计） | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自流井区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贡井区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大安区 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 沿滩区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富顺县 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 攀枝花市（合计） | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁和区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 米易县 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 盐边县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸州市（合计） | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江阳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳溪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙马潭区 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 泸县 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 合江县 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 叙永县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古蔺县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德阳市（合计） | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旌阳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗江区 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 广汉市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 什邡市 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绵竹市 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 中江县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绵阳市（合计） | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 市本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涪城区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游仙区 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 安州区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江油市 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三台县 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 盐亭县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 梓潼县 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 平武县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北川羌族自治县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广元市（合计） | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利州区 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昭化区 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝天区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青川县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 剑阁县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苍溪县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遂宁市 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 船山区 | 5 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 安居区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓬溪县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 射洪县 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 大英县 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 内江市 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 市本级 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市中区 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 东兴区 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 隆昌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威远县 | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 资中县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐山市（合计） | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙湾区 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 五通桥区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金口河区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨眉山市 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 犍为县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 井研县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 夹江县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沐川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南充市（合计） | 18 | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 市本级 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺庆区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高坪区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉陵区 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 阆中市 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 南部县 | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 营山县 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓬安县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪陇县 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 西充县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眉山市（合计） | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市本级 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 东坡区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁寿县 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 洪雅县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹棱县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青神县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜宾市（合计） | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 翠屏区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南溪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叙州区（宜宾县） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江安县 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 长宁县 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 高县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珙县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筠连县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴文县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏山县 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 广安市（合计） | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 市本级 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 武胜县 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 邻水县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 达州市（合计） | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通川区 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 达川区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万源市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣汉县 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 开江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大竹县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渠县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雅安市（合计） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荥经县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汉源县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石棉县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天全县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 芦山县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝兴县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴中市（合计） | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 巴州区 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 恩阳区 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 通江县 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 南江县 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 平昌县 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 资阳市（合计） | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 市本级 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 雁江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐至县 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安岳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝州（合计） | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 马尔康市 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汶川县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 茂县 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 松潘县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九寨沟县 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 金川县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小金县 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑水县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 壤塘县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 若尔盖县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红原县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜州（合计） | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康定市 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 泸定县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹巴县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九龙县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雅江县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道孚县 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 炉霍县 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新龙县 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 德格县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白玉县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石渠县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色达县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理塘县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴塘县 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 乡城县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稻城县 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 得荣县 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 凉山州（合计） | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西昌市 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐源县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 德昌县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会理县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会东县 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁南县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普格县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 布拖县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金阳县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昭觉县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喜德县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冕宁县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 越西县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘洛县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 美姑县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷波县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 木里藏族自治县 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2020年康复医师培训项目学员信息市（州）汇总表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 人员类别 | 派员单位名称 | 参训基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

康复医师培训项目培训基地信息登记表

| 培训基地名称 | 职责 | 姓名 | 性别 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基地负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系秘书 |  |  |  |  |

临床药师培训项目实施方案

委机关牵头处室：人事科教处

根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）、国家卫生健康委科教司《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）和《关于印发紧缺人才培训项目和县级医院骨干专科医师培训项目实施方案的通知》（国卫科教教育便函〔2018〕200号）精神，结合中国医院协会《国家临床药师培训项目方案》内容和四川省实际情况，制定本实施方案。

一、项目目标

（一）通过系统规范培训，提高培训对象掌握临床药学基础理论和操作技能，提高药学服务水平，具备独立胜任临床药师工作能力。

（二）通过分批组织培训，提升全省临床药师同质化水平，推进全省临床药师人才队伍建设和临床药学事业发展。

二、项目内容

（一）培训对象。以县级及以上医疗卫生机构的药师为主，具有药学专业专科及以上学历，在医疗机构药学部门从事药学工作满一定年限的药师（名额分配见附件1）。具体培训对象招收标准按照中国医院协会临床药师培训项目办公室制定的标准执行（见附件2）。

（二）培训内容。

1.理论培训。相关法律法规及政策、医德医风、医学伦理、药物理论知识、临床知识和技能、沟通与交流技能、药历、病例分析和文献阅读能力。

2.临床实践培训。医疗查房、药学查房、药学问诊、药学监护、药物治疗方案的制定及优化、治疗药物重整、患者用药教育、医嘱审核及调整、处方及医嘱点评、药学信息检索、ADR/ADE监测评价上报及处置等。

（三）培训方式。培训采取临床实践培训和线上学习相结合的方式，原则上脱产连续学习12个月。培训基地根据培训大纲及本项目方案组织实施。

1.临床实践培训。按照培训对象所选专业，安排其进入培训基地，学习相关专业理论知识，并到相应科室进行临床实践。

2.线上学习。培训对象进入基地后按照基地安排，登录中国继续医学教育网（www.ncme.org.cn）进行线上课程学习。

（四）培训基地。按照国家卫生健康委“优先选择中国医院协会前期开展临床药师培训时认定的培训基地”要求，指定四川大学华西医院、四川大学华西二院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院作为临床药师培训基地。

（五）培训考核。按照中国医院协会临床药师培训项目办公室《临床药师培训考核方案》组织实施。培训结业考核包括理论考试和临床实践技能考核（问诊考核和案例考核），四川省医院协会临床药师工作专家委员会负责组织考核命题并确定具体考核时间，各培训基地负责组织完成本基地学员考核任务。学员完成全部培训课程参加由省级统一组织、培训基地具体实施的结业考核。对考核合格的培训对象，由省卫生健康委颁发统一制式的培训合格证书，并视同完成本年度继续教育学习任务。

（六）培训师资。由各培训基地已经取得中国医院协会相关专业岗位培训证书的临床药师承担培训任务。

（七）信息登记。培训基地在中国继续医学教育网-信息管理平台（www.ncme.org.cn）建立培训对象学习档案，记录培训对象的学习过程、出勤、临床实践操作和理论学习等内容，并作为其参加结业考核的依据。

三、项目资金安排

（一）资金补助标准。中央财政资金补助标准为每人1.5万元，共计75万元，按培训人数拨付给培训基地（见附件3），用于临床实践培训和线上学习。

（二）经费支出范围。项目经费包括师资费、带教费、培训资料费、实训材料费，以及线上学习、考试考核、组织管理等费用。项目经费实行综合定额标准，统筹使用、总额控制。鼓励各培训基地安排配套资金，确保培训质量。

（三）资金管理要求。严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效率。加强经费监督和管理，任何机构和个人不得截留、挤占或挪用，确保经费专款专用，合理使用。

四、项目组织管理

（一）省卫生健康委负责项目组织领导和监督管理。委托四川省医院协会临床药师工作专家委员会作为四川省临床药师培训项目技术管理机构，负责项目具体组织实施，指导培训基地落实教学任务，加强培训过程考核和结业考核，确保培训质量。

（二）培训基地要认真落实培训任务，指定专人负责培训工作，做好培训对象管理、培训内容实施、培训考核管理和信息收集报送等相关工作。要严格按照轮转计划和培训大纲要求，结合培训对象能力水平，制定个性化教学计划，增强培训针对性和实效性。要妥善保管学员花名册、学员考勤记录、教学计划、考核记录等信息资料，加强培训过程和质量管理。各培训基地填报《临床药师培训项目培训基地信息登记表》（附件5），于8月31日前发送到四川省医院协会临床药师工作专家委员会。

（三）各市（州）卫生健康委要积极推进本地临床药师专业人才队伍建设，认真落实人员选派任务（任务分配表见附件1），协助培训基地管理培训学员，9月15日前将收集和审核后的学员信息表（见附件4）纸质版（加盖公章）和电子版报送四川省医院协会临床药师工作专家委员会，四川省医院协会临床药师工作专家委员会汇总后报省卫生健康委人事科教处。

五、其他事项

（一）培训基地应保证培训对象住宿条件，不得向培训对象收取住宿费。培训对象培训期间原人事（劳动）、工资关系不变。

（二）培训基地在中国继续医学教育网-信息管理平台（www.ncme.org.cn）建立培训对象学习档案，记录培训对象的学习过程、出勤、临床实践操作和理论学习等内容，并作为其参加结业考核的依据。

（三）各培训基地于2021年11月30日前将项目执行情况和实施效果评估总结报送四川省医院协会临床药师工作专家委员会，四川省医院协会临床药师工作专家委员会汇总后报省卫生健康委人事科教处。

联系人：吴正中13808002167

黄晚霞15928176212

邮  箱：scyghxw@163.com

电  话：86147160

附件：1.临床药师培训任务分配表

2.临床药师培训学员招生标准

3.2020年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）

中央补助临床药师培训资金分配表

4.临床药师培训项目学员信息市（州）汇总表

5.国家临床药师培训项目培训基地信息登记表

附件1

临床药师培训任务分配表

| 四川（合计） | 2020年需求数 | 2020年任务数 | 四川大学华西医院 | 省人民医院 | 西南医科大学附属医院 | 川北医学院附属医院 | 四川大学华西第二医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 193 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 成都市（合计） | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 市本级 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 武侯区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦江区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青羊区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 金牛区 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 成华区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 龙泉驿区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 青白江区 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 新都区 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 温江区 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 双流区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 郫都区 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 都江堰市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 彭州市 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 邛崃市 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 崇州市 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 简阳市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 金堂县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 大邑县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 蒲江县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新津县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 自贡市（合计） | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 自流井区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 贡井区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 大安区 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 沿滩区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 荣县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 富顺县 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 攀枝花市（合计） | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 东区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁和区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 米易县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 盐边县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸州市（合计） | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 市本级 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 江阳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳溪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙马潭区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸县 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合江县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叙永县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 古蔺县 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 德阳市（合计） | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旌阳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗江区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广汉市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 什邡市 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 绵竹市 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 中江县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 绵阳市（合计） | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 涪城区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 游仙区 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 安州区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 江油市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三台县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 盐亭县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 梓潼县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 平武县 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 北川羌族自治县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 广元市（合计） | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 利州区 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 昭化区 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 朝天区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 旺苍县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 青川县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 剑阁县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 苍溪县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 遂宁市 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 市本级 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 船山区 | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 安居区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 蓬溪县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 射洪县 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 大英县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 内江市 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 市中区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 东兴区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隆昌市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 威远县 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 资中县 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 乐山市（合计） | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 市中区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙湾区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五通桥区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金口河区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨眉山市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 犍为县 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 井研县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 夹江县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 沐川县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 峨边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 马边彝族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南充市（合计） | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 市本级 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 顺庆区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 高坪区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉陵区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 阆中市 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 南部县 | 5 | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 营山县 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 蓬安县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 仪陇县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 西充县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 眉山市（合计） | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东坡区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭山区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 仁寿县 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 洪雅县 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 丹棱县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青神县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 宜宾市（合计） | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 市本级 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 翠屏区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南溪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 叙州区（宜宾县） |  |  |  |  |  |  |  |
| 江安县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 长宁县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 高县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 珙县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 筠连县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 兴文县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏山县 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 广安市（合计） | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 市本级 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 达州市（合计） | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通川区 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 达川区 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 万源市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣汉县 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 开江县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大竹县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 渠县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 雅安市（合计） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名山区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荥经县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汉源县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石棉县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天全县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 芦山县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝兴县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴中市（合计） | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴州区 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 恩阳区 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 通江县 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 南江县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 平昌县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 资阳市（合计） | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 市本级 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 雁江区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐至县 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 安岳县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝州（合计） | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 马尔康市 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 汶川县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 理县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 茂县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 松潘县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 九寨沟县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 金川县 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 小金县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 黑水县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 壤塘县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 阿坝县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 若尔盖县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 红原县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜州（合计） | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 康定市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泸定县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丹巴县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九龙县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雅江县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道孚县 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 炉霍县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘孜县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新龙县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 德格县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白玉县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石渠县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 色达县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理塘县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴塘县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 乡城县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稻城县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 得荣县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 凉山州（合计） | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 州本级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西昌市 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 盐源县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 德昌县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 会理县 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 会东县 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 宁南县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 普格县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 布拖县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 金阳县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 昭觉县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 喜德县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 冕宁县 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 越西县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 甘洛县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 美姑县 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 雷波县 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 木里藏族自治县 | 0 |  |  |  |  |  |  |

附件2

临床药师培训学员招生标准

一、医疗机构的药师报名参加临床药师培训，应具有高等医药院校或者综合大学药学院系的临床药学、药学、药理、药物制剂、药物分析、药物化学专业全日制本科及以上学历。其中，临床药学专业毕业人员应在医疗机构药学部门从事药学工作满1年；药学、药理、药物制剂、药物分析、药物化学专业毕业人员应在医疗机构药学部门从事药学工作满2年，并取得药师及以上专业技术职务任职资格。

二、国家级贫困县医疗机构的药师报名参加临床药师培训，条件可放宽到具有高等院校药学、药理、药物制剂、药物分析、药物化学专业全日制大学专科及以上学历，在医疗机构药学部门从事药学工作满2年，并取得药师及以上专业技术职务任职资格。

三、培训学员应具有良好的职业道德和业务素质，热爱临床药师工作，身心健康，能坚持正常的学习和临床实践工作，所有参加临床药师培训项目的学员，毕业参照同一考核标准。

附件3

2020年医疗服务与保障能力

（卫生健康人才培养）补助临床药师培训

资金分配表

| 培训基地 | 任务数（人） | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 四川大学华西医院 | 10 | 15 |
| 四川省人民医院 | 10 | 15 |
| 西南医科大学附属医院 | 10 | 15 |
| 川北医学院附属医院 | 10 | 15 |
| 四川大学华西第二医院 | 10 | 15 |
| 合计 | 50 | 75 |

附件4

2020年临床药师培训项目学员信息市（州）汇总表

| 序号 | 市（州） | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 人员类别 | 派员单位名称 | 参训基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 康复专业 |  | 四川大学华西医院 |

附件5

国家临床药师培训项目培训基地信息登记表

| 培训基地名称 | 职责 | 姓名 | 性别 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基地负责人 |  |  |  |  |
|  | 联系秘书 |  |  |  |  |

乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干

全科医生培训项目实施方案

委机关牵头处室：人事科教处

为贯彻落实党的十九大关于“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”要求，落实新时期卫生与健康工作方针，根据根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）、国家卫生健康委科教司《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）精神，制定本实施方案。

一、项目目标

通过项目实施进一步强化以县级公立医院为龙头，以乡镇卫生院和社区卫生服务中心为骨干，以社区卫生服务站和村卫生室为基础的基层三级医疗服务体系，为基层医疗卫生机构培养骨干全科医生，全科医生常见病、多发病的诊疗能力及实操能力大幅提高。

二、实施范围和内容

（一）实施范围。

覆盖全省18个市。

（二）培训对象。

乡镇卫生院和城市社区卫生服务机构已经取得全科医生岗位培训或者全科医生转岗培训合格证书者。2020年全省培训135人。

参培学员要有一定覆盖面和代表性。拟建设特色科室的乡镇卫生院和社区卫生服务中心、市级已认定为全科医学基层实践培训基地的优先分配名额；中级及以上职称或表现优秀的全科医生优先推荐，社区卫生服务中心也可结合需要从社区卫生服务站遴选优秀全科医生参加培训。

（三）培训方式与内容。

根据全科医生工作实际所需要的知识和能力，结合参训人员来源、知识结构及工作经历，参照国家卫健委《全科医生转岗培训大纲（2019年修订版）》和《全科医师骨干培训大纲》（2007年版），采用实地培训和线上学习相结合的方式。具体包括省级集中培训、临床及基层实践培训、网络培训和自学五个部分。

1.省级集中培训1个月（160学时）。其中集中面授与技能培训60学时，示范社区卫生服务中心实践培训100学时。内容分为基本医疗、公共卫生服务、临床技能、质量管理等模块。

2.临床及基层实践培训6个月。市级临床基地临床技能集中培训与考核1个月，县级及以上临床基地培训4个月，基层社区实践1个月。学员可根据自己的工作实际与培训机构协商安排培训时间，具体要求按照省全科医师培训中心编制的《四川省骨干全科医生培训学员培训手册》完成规定的内容。

3.网络培训3个月。依托中国继续医学教育平台（免费提供），学员获得自己账号密码登录学习，依据该网络平台要求完成培训。

4.自学2个月。通过在本职岗位自学全科医学相关理论、公共卫生服务、基本医疗专业技术等，提升医疗卫生服务能力和服务质量。

三、组织实施

（一）培训时间。12个月，2020年10月至2021年9月。

（二）培训实施。市（州）卫生健康委负责组织参训学员（任务数见附件1），收集参训学员信息登记表（附件2），汇总全部参训学员信息（附件3），将学员信息登记表和汇总表报送至省全科医师培训中心。省全科医师培训中心负责审核参训人员信息、编印培训手册和组织省级集中培训。市级全科医学临床培训基地负责临床技能集中培训与考核，指导县级培训基地(医院及相关培训机构)开展临床培训、基层实践培训、网络学习及学员自学等，负责学员培训手册审核和存档。县级培训基地负责临床培训及学员日常管理工作。基层社区实践基地负责学员社区实践培训和考核。

（三）考核发证。完成培训课程内容并过程考核合格者，参加全省统一组织、市级全科医学临床培训基地具体实施的结业考核（考核方案另文印发）。考试考核合格者由省卫生健康委员会颁发《全科医生骨干培训合格证书》。

四、保障措施

（一）组织领导。省卫生健康委负责项目组织领导和统筹协调，省全科医师培训中心负责项目具体实施、业务指导和监测管理。市（州）卫生健康委负责本地培训工作统筹管理和具体实施。

（二）经费保障。中央财政按人均1.5万元标准补助，共计202.5万元。按照0.3万元/人补助划拨给省全科医师培训中心，用于省级集中培训和相关工作管理；按照1.2万元/人补助划拨相关市（州），用于开展教学活动，包括学员食宿补助、培训场地和模型器具使用、师资培训、师资带教补助和课件制作等（资金分配见附件1）。市级要积极争取本地财政专项配套经费。

（三）培训基地应保证培训对象住宿条件，不得向培训对象收取住宿费。培训对象培训期间原人事（劳动）、工资关系不变。

（四）监测评估。市级卫生行政部门和省全科医师培训中心要加强对项目制度建设，基地建设、师资培养、课件开发、人员参训、培训质量和资金使用监测，做好短期和中长期培训效果分析评估。各市（州）于2021年11月30日前将项目执行情况和实施效果评估总结报送省全科医师培训中心，省全科医师培训中心汇总后报省卫生健康委人事科教处。

省卫健委人事科教处联系人：赵静，王磊

电    话：028-86134737

省全科医师培训中心：覃琥云

电    话：(028) 8615 9686

邮    箱：scqkzx@sina.com

附件:1.2020年四川省骨干全科医生培训任务与经费分配表

2.四川省骨干全科医生培训学员信息登记表

3.四川省骨干全科医生培训学员信息汇总表

附件1

2020年四川省骨干全科医生培训任务

与经费分配表

| 市州 | 人数 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 成都中医药大学 （省全科医师培训中心） | 135 | 40.5 |
| 成都市 | 22 | 26.4 |
| 自贡市 | 6 | 7.2 |
| 攀枝花市 | 3 | 3.6 |
| 泸州市 | 7 | 8.4 |
| 德阳市 | 4 | 4.8 |
| 绵阳市 | 12 | 14.4 |
| 广元市 | 7 | 8.4 |
| 遂宁市 | 6 | 7.2 |
| 内江市 | 6 | 7.2 |
| 乐山市 | 7 | 8.4 |
| 南充市 | 11 | 13.2 |
| 眉山市 | 5 | 6 |
| 宜宾市 | 14 | 16.8 |
| 广安市 | 3 | 3.6 |
| 达州市 | 8 | 9.6 |
| 雅安市 | 6 | 7.2 |
| 巴中市 | 5 | 6 |
| 资阳市 | 3 | 3.6 |
| 合计 | 135 | 202.5 |

备注：各地人数分配原则依据县区数和人口数。

附件2

四川省骨干全科医生培训学员信息登记表

市（州）：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 2寸证件照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 民 族 |  |  |
| 政治面貌 |  | 籍 贯 |  |  |
| 联系电话 |  | E-mail |  |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  |  |
| 最后学历 |  | 最后学位 |  |  |
| 毕业学校 |  | 毕业时间 |  |
| 工作单位 |  | 职 务 |  |
| 全科医学 培训经历 | （必须取得全科医生岗位或转岗培训合格证书） 是 |
| 单位意见： 签名（盖章） 年 月 日 |
| 市（州）主管部门科室意见： 签名（盖章） 年 月 日 |

备注：1.身份证、职称证、全科医生岗位或转岗培训合格证复印件附后；

2.另交2寸证件照2张。

附件3

四川省骨干全科医生培训学员信息汇总表

市州(公章)：                          填报时间：                   填报人：

| 序号 | 区县 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 | 职称 | 全科培训合格 | 单位名称 | 身份证号码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1977.07 | 研究生/本科/专科/中专 | 高级/中级/初级 | 是 | XXX县（区）XXX乡镇卫生院 |  |  |

全科医生特设岗位计划项目实施方案

委机关牵头处室：人事科教处

根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）和国家卫生健康委《关于继续做好2020年全科医生特设岗位计划工作的通知》（国卫人才便函〔2020〕52号）要求，2020年中央财政共下达我省全科医生特设岗位计划（以下简称“全科特岗”）补助资金485万元。现制定如下分配方案。

一、资金分配原则

（一）据实分配。此次全科特岗中央补助资金根据2017、2019年批次实际招聘人数，和2020年计划招聘数进行分配。

（二）足额分配。该经费为全科特岗医生人头补助，标准为5万元/人/年，资金将全部下达项目地区。

二、资金分配具体情况

（一）根据国卫人才便函〔2020〕52号要求，今年按照中央财政补助标准（5万元/人/年）对我省2017、2019年批次实际招聘全科特岗人数，和2020年计划招聘数给予补助。

（二）2017年批次根据2019年底实际在岗人数下达补助。国家委于2019年下达73人补助（详见川财社〔2019〕55号），合计365万元。2019年底实际在岗人数63人，结余50万元。此次按63人下达2020年补助，合计265万元。

（三）2019年批次根据2019年底实际在岗人数下达补助。国家委于2019年下达44人补助（详见川财社〔2019〕55号），合计220万元。2019年底实际在岗人数19人，结余125万元。此次按19人下达2020年补助，合计扣减30万元。

（四）2020年国家委下达我省全科特岗计划50人，中央财政给予5万元/人/年补助，合计250万元。由于省财政2020年全科特岗补助资金已于前期下达，故该批次招聘人员省级补助资金（3万元/人/年）将根据实际招聘情况于2021年补发。

三、经费管理

（一）各单位要严格按照国家财务管理相关规定，切实加强项目资金监管。实行专账核算，确保专款专用。

（二）在项目执行中对单位和个人擅自挪用、挤占资金按有关规定严肃处理。

附件：2020年全科医生特设岗位计划各市（州）人数及资

金分配表

附件

2020年全科医生特设岗位计划各市（州）人数

及资金分配表

| 市（州） | 区（县） | 招聘人数（人） | 资金情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年批次 | 2019年批次 | 2020年批次 | 2017年批次 | 2019年批次 | 2020年批次 | 小计 | 合计 |
|  |  | 已下达人数 | 实际 在岗 | 已下达人数 | 实际招聘 | 计划 招聘 | 2019年已划拨 | 2019年结余 | 2020年需求 | 实际划拨 | 2019年已划拨 | 2019年结余 | 2020年需求 | 实际划拨 |  |  |  |
| 绵阳市 | 平武县 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | -10 |  | -10 | 40 |
|  | 北川县 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 |  | -30 | 30 | 50 |  |
| 广元市 | 朝天区 | 4 | 3 |  |  | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 |  |  |  |  | 25 | 35 | 115 |
|  | 利州区 | 5 | 5 | 3 | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15 |  | -15 |  | 10 |  |
|  | 昭化区 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  | 苍溪县 | 5 | 5 |  |  | 3 | 25 | 0 | 25 | 25 |  |  |  |  | 15 | 40 |  |
|  | 青川县 | 2 | 0 |  |  | 3 | 10 | 10 | 0 | -10 |  |  |  |  | 15 | 5 |  |
| 南充市 | 营山县 | 3 | 3 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 35 |
|  | 阆中市 | 4 | 4 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 南部县 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 宜宾市 | 高 县 | 5 | 1 |  |  | 6 | 25 | 20 | 5 | -15 |  |  |  |  | 30 | 15 | 175 |
|  | 兴文县 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 25 | 0 | 25 | 25 | 60 | 20 | 40 | 20 | 50 | 95 |  |
|  | 珙 县 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 10 |  |
|  | 筠连县 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 35 | 15 | 20 | 5 | 20 | 35 |  |
|  | 屏山县 | 8 | 6 |  |  |  | 40 | 10 | 30 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 广安市 | 前锋区 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 60 |
|  | 广安区 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | -10 | 15 | 25 |  | 25 |  |
|  | 岳池县 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 邻水县 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 15 |  |
|  | 武胜县 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 |  | -5 |  | 10 |  |
| 巴中市 | 巴州区 |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 60 |
|  | 恩阳区 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | -25 |  | -25 |  |
|  | 通江县 | 7 | 7 |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  | 平昌县 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
| 眉山市 | 东坡区 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | -5 |  | -5 | -5 |
| 凉山州 | 喜德县 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 合计 | 73 | 63 | 44 | 19 | 50 | 365 | 50 | 315 | 265 | 220 | 125 | 95 | -30 | 250 | 485 | 485 |

万名医师支援县医院中央财政补助经费实施方案

按照国家卫生健康委等4部门《关于再次调整部分三级医院帮扶贫困县县级医院对口关系的通知》（国卫医函〔2019〕109号）和省卫生计生委、省中医药管理局《关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程 打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）精神，为有序推进万名医师支援县医院工程，加强贫困地区卫生健康人才培养工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚决打赢脱贫攻坚战为核心，坚持问题、目标、效果精准导向，坚持地域、机构、人员精准覆盖，坚持观念、技术、管理精准下沉，促进三级医院优质医疗资源下沉基层，充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助力全面建成小康社会。

二、项目目标

通过完善医疗卫生对口支援体系、加强“传帮带”工作，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。到2020年，本土医疗卫生人员能够满足当地群众医疗卫生服务需求。

三、项目内容

（一）精心选派人员。

在优化、固化结对关系基础上，精准对接需求，由派员机构精心选派人员，从2020年1月4日起到2020年12月31日止，实施中级职称连续驻点1年、副高级及以上支援累积驻点时间不少于12周，不驻点期间，应通过远程诊疗、远程教学等方式对受援机构和人员进行指导。

（二）扎实开展“传帮带”。

“传”即传知识、传技能，主要采取临床进修、远程教学、专项培训等方式，在较短时间内提高县乡两级本土人才学历、职称、执业资格、岗位技能等四项职业素质。“帮”即帮机构、帮学科，主要采取技术团队下沉、学科团队下沉、管理团队下沉等方式，在较短时间内促进州县两级机构和中心卫生院达标上等，学科得到发展。“带”即带个人、带团队，主要采取师带徒、远程诊疗指导、质量审查等方式，在较短时间内使帮带对象尽快成长成才。

（三）加强工作监管。

各级卫生健康部门要加强工作的日常监管和年度工作评估认定，认定结果与支援、受援卫生计生行政部门和医疗卫生机构绩效考核、项目资金下拨、评优评先、等级评审等挂钩，与支援、受援人员的年度考核、医师定期考核、评先评优、职称晋升、社团任职、科研立项等挂钩。

四、项目资金

（一）项目资金分配。

按照我省统一部署，三级医院今年下派国贫县县级医院共计734名支援人员，其中330人补助资金由国家委万名医师支援县医院工程项目给予补助，补助标准为2.40万/人，共792.00万元（见附件）。其余人员补助资金通过统筹民族卫生十年行动计划、基本公共卫生服务补助项目、省对口支援专项资金给予补助。

（二）资金绩效指标。

按照《财政部 国家卫生健康委关于下达2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2019〕76号）要求，中央对地方转移支付万名医师支援县医院工程绩效目标包括：万名医师支援贫困县县级公立医院派驻医务人员330名，万名医师支援贫困县68个，万名医师支援贫困县县级公立医院参与管理，对县医院的管理工作提出有效建议，万名医师支援贫困县县级公立医院开展新技术或新项目大于等于1项，共计4个绩效指标。

（三）提高资金使用实效。

各级卫生健康行政部门要按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）要求，参照2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目中央对地方转移支付项目绩效目标和资金补助情况，制定项目实施方案。及时、准确下拨项目资金，确保下拨至每位支援医师。切实加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用，做好项目资金利用情况总结分析。强化项目实施督导，及时掌握项目实施进展情况，积极协调解决项目推进中出现的新情况，暴露的新问题。

附件：四川省万名医师支援县医院工程项目资金分配明细表

附件

四川省万名医师支援县医院工程项目

资金分配明细表

| 所属市州 | 拨款途径 | 支援机构名称 | 受援机构名称 | 实派人数 | 应补资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴中市 | 市本级 | 巴中市中心医院 | 巴州区人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 恩阳区人民医院 | 5 | 12 |
| 成都市 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 康定市人民医院 | 5 | 12 |
|  | 简阳市 | 简阳市人民医院 | 茂县人民医院 | 5 | 12 |
|  | 市本级 | 成都大学附属医院 | 九寨沟县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 石渠县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第二人民医院 | 甘孜县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 炉霍县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第六人民医院 | 巴塘县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 丹巴县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第七人民医院 | 白玉县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第三人民医院 | 得荣县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 理塘县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第五人民医院 | 泸定县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 色达县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 成都市第一人民医院 | 德格县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 核工业四一六医院·成都医学院第二附属医院 | 黑水县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 小金县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 三六三医院 | 道孚县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 九龙县人民医院 | 5 | 12 |
| 达州市 | 市本级 | 达州市中西医结合医院 | 甘洛县人民医院 | 3 | 7.2 |
|  |  | 达州市中心医院 | 宣汉县人民医院 | 5 | 12 |
| 德阳市 | 市本级 | 德阳市第二人民医院 | 越西县第一人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 德阳市人民医院 | 阿坝县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 金阳县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 若尔盖县人民医院 | 5 | 12 |
| 广安市 | 市本级 | 广安市人民医院 | 广安区人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 前锋区人民医院 | 5 | 12 |
| 广元市 | 市本级 | 广元市第一人民医院 | 苍溪县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 广元市中心医院 | 朝天区人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 昭化区人民医院 | 5 | 12 |
| 乐山市 | 市本级 | 乐山市人民医院 | 美姑县人民医院 | 5 | 12 |
| 泸州市 | 市本级 | 泸州市人民医院 | 稻城县人民医院 | 4 | 9.6 |
| 绵阳市 | 江油市 | 江油市九0三医院 | 布拖县人民医院 | 4 | 9.6 |
|  | 市本级 | 绵阳市第三人民医院 | 红原县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 青川县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 绵阳市人民医院 | 昭觉县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 绵阳市中心医院 | 北川县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 剑阁县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 平武县人民医院 | 3 | 7.2 |
|  |  | 四川绵阳四〇四医院 | 壤塘县人民医院 | 5 | 12 |
| 南充市 | 市本级 | 南充市中心医院 | 嘉陵区人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 南江县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 汶川县人民医院 | 5 | 12 |
| 内江市 | 市本级 | 内江市第二人民医院 | 古蔺县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 叙永县人民医院 | 5 | 12 |
| 攀枝花市 | 市本级 | 攀枝花市中心医院 | 木里藏族自治县人民医院 | 4 | 9.6 |
| 省属 省属 | 成都医学院第一附属医院 | 成都医学院第一附属医院 | 马尔康市人民医院 | 5 | 12 |
|  | 川北医学院附属医院 | 川北医学院附属医院 | 阆中市人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 南部县人民医院 | 5 | 12 |
|  | 四川省第二中医医院 | 四川省第二中医医院 | 松潘县人民医院 | 5 | 12 |
|  | 四川省第四人民医院 | 四川省第四人民医院 | 喜德县人民医院 | 5 | 12 |
|  | 四川省人民医院 | 四川省人民医院 | 金川县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 通江县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 仪陇县人民医院 | 5 | 12 |
|  | 西南医科大附属医院 | 西南医科大附属医院 | 普格县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 盐源县人民医院 | 5 | 12 |
| 遂宁市 | 市本级 | 遂宁市中心医院 | 理县人民医院 | 5 | 12 |
| 雅安市 | 市本级 | 雅安市人民医院 | 稻城县人民医院 | 4 | 9.6 |
|  |  |  | 乡城县人民医院 | 5 | 12 |
| 宜宾市 | 市本级 | 宜宾市第二人民医院 | 雷波县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  |  | 雅江县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 宜宾市第一人民医院 | 屏山县人民医院 | 3 | 7.2 |
|  |  |  | 新龙县人民医院 | 5 | 12 |
| 中央 | 四川大学华西第二医院 | 四川大学华西第二医院 | 万源市中心医院 | 2 | 4.8 |
|  | 四川大学华西医院 | 四川大学华西医院 | 马边彝族自治县人民医院 | 3 | 7.2 |
| 资阳市 | 市本级 | 资阳市第一人民医院 | 沐川县人民医院 | 5 | 12 |
| 自贡市 | 市本级 | 自贡市第三人民医院 | 旺苍县人民医院 | 5 | 12 |
|  |  | 自贡市第四人民医院 | 平昌县人民医院 | 5 | 12 |
| 总计 |  |  |  | 330 | 792 |

精神科医师转岗培训项目实施方案

委机关牵头处室：疾控处

为缓解我省精神卫生专业人员紧缺状况，根据《全国精神卫生工作规划（2015—2020年）》及按照《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）和《国家卫生健康委关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）精神，特制定本方案。

一、工作目标

通过实施转岗培训项目，推动我省精神卫生专业人才队伍建设。

（一）为完成县级精神卫生专业医疗机构、精神科或心理治疗门诊建设提供人才保障，力争全省所有县市区均有精神科执业医师（含助理）人才储备。

（二）为已从事精神卫生医疗工作尚未取得精神科执业资格的临床医师，提供资质认证培训。

（三）为基层精防医生对精神科常见病、多发病的识别和处置能力提升提供技术及制度保障。

二、项目执行时间、范围和培训数量

（一）项目执行时间

从2020年10月到2021年10月。

（二）项目范围

全省21个市（州）。

（三）培训数量

热爱精神卫生事业，拟在医疗机构精神科从业但执业范围为非精神卫生专业的临床医师，共83名。

三、培训内容和方式

（一）培训教材

《精神病学》《医学心理学》《精神卫生法》《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版)》和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）严重精神障碍患者管理服务规范》等。

（二）培训方式。

理论和实践结合，集中讲授和导师负责制并重（培训安排见附件）。基础理论培训，由四川省精神卫生中心负责组织实施，华西心理卫生中心、省精神医学中心、区域精神卫生中心选派师资参与授课。理论课131学时，见习55学时，时间共计35天。通过精神病与精神卫生学的相关理论与知识学习，掌握精神医学的基础理论、临床知识和技能及相关专业知识，熟悉精神科病史采集及精神检查的程序与内容；掌握严谨科学的临床思维方法，正规书写病历，熟练运用精神检查的技巧，对精神症状进行分析、判断、归纳；熟悉常用精神科量表评定在精神疾病诊断及治疗中的意义。

（三）临床实践

由华西心理卫生中心、省精神卫生中心、省精神医学中心和区域精神卫生中心共同承担，临床实践时间应累计满10个月，涵盖精神科重症病房、轻症病房/临床心理科、老年心理、儿童心理、精神康复、精神科门急诊等科室。通过临床实践熟悉精神科各种常见病的诊断及鉴别诊断，熟练掌握精神科急诊常见病的诊断与鉴别诊断；掌握精神科常见病的诊治原则，能够独立进行诊断和医疗处置；具备应急和疑难病例的处理能力，能熟练调整药物治疗方案。

（四）社区实践

由临床实践基地负责联系安排学员到社区卫生服务中心（乡镇卫生院），在社区进行线索调查、识别疑似精神疾病患者，开展严重精神障碍患者随访技术指导、督导与示教。社会实践时间应累计满1个月。经培训后，相关人员能指导辖区内严重精神障碍管理治疗项目的技术工作，且能开展辖区内《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版)》《严重精神障碍患者管理服务规范》的相关培训工作。

（五）培训考核。

基础理论培训考试由省精神卫生中心组织完成，临床实践及社区实践考核、考试由各临床实践基地按统一要求自行组织。凡经过上述机构培训，经考试、考核合格，取得相应转岗培训结业证者，由省卫生健康委颁发转岗培训合格证书。

四、组织实施

（一）省卫生健康委为项目责任单位，省精神卫生中心、华西心理卫生中心、省精神医学中心和各区域精神卫生中心为项目实施单位，分级负责，层层落实。

（二）成立以省卫生健康委疾控处曾令和处长任组长，省精神卫生中心汪辉书记任副组长，华西心理卫生中心、省精神医学中心、和各区域精神卫生中心院长（主任）为成员的项目工作领导小组。负责制定项目实施方案，组织专家对各项目进行现场督导，对执行不力的地区或单位予以通报批评。

（三）成立以省精神卫生中心黄国平副院长为组长，华西心理卫生中心、省精神医学中心和各区域精神卫生中心分管院长（副主任）为成员的项目工作办公室，办公室设在省精神卫生中心精神卫生社会防治科。负责拟定项目实施方案，建立培训师资库、开展师资培训，以及培训教材选择、培训师资标准拟定、培训大纲、基础理论课时和临床实践内容及考核、考试内容拟定等；负责项目的技术指导、督导及资料收集、整理、分析等；负责制定我省该项工作的具体工作流程、操作及考核标准。

（四）省精神卫生中心、省精神医学中心、华西心理卫生中心和各区域精神卫生中心应安排职能科室专门负责精神科医师转岗培训人员的管理工作，制定相关工作制度和详细培训方案，做好学籍档案和考勤等管理工作。负责完成学员的临床实践、社区实践及其考核工作。

五、经费管理

（一）资金来源

中央财政专项培训资金124.5万元。省精神卫生中心（绵阳市第三人民医院）负责组织制定资金使用方案，根据各参与单位承担的任务划拨所需经费。

（二）资金管理

1.学员培训费用师资费用、资料费由项目经费承担。

2.理论学习期间由项目统一安排住宿，其余相关费用按有关规定由派出单位解决。

3.严格按照《四川省卫生健康委员会财政资金预算及绩效管理办法（试行》）》规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，不得截留、挪用，并主动接受审计部门的审计。

4.各实施单位严格按照项目经费预算列支，不足部分自行弥补。

六、项目监督与评估

（一）省卫生健康委负责监督与评估，组织定期不定期督导。

（二）各单位实施情况和信息每季度项目工作办公室，项目工作办公室报省卫生健康委。

（三）省卫生健康委组织专家对华西心理卫生中心、省精神卫生中心、省精神医学中心和各区域精神卫生中心至少1次现场督导，重点检查项目执行及资金使用情况。

（四）华西心理卫生中心、省精神医学中心和各区域精神卫生中心于2021年10月底前将项目总结上报省项目工作办公室，项目工作办公室于2021年11月30日前将项目总结上报省卫生健康委。

七、工作要求

（一）各地卫生健康行政部门应高度重视精神科医师转岗培训工作，结合本区域精神卫生机构规划组织落实参加培训人员，尤其对目前尚无精神科执业医师后备人员储备的县（市、区）应加大选推力度，对民营医疗机构要同等对待；对完成12个月培训且考试考核合格取得精神科医师转岗培训合格证书者，应于取得合格证书1年内完成执业范围变更或增加执业注册工作。

（二）各送培单位应大力支持，保障参培人员培训期间的生活待遇、工资及绩效不受影响。督促、协助取得精神科医师转岗培训合格证书的人员及时办理相关资质认定。

（三）其他注意事项。

1.经考试考核合格，取得精神科医师转岗培训合格证书者，应向原注册主管部门，申请变更执业范围或增加精神科执业范围。

2.各市（州）、县（市、区）卫生健康行政部门应为取得精神科医师转岗培训合格证书者，申请变更执业范围或增加精神科执业范围的人员提供及时便捷的服务，并帮助他们尽快适应岗位工作。

3.在县级综合医院精神科门诊以及在乡镇卫生院或社区卫生服务中心从事精神障碍诊疗工作的临床医师，取得精神科医师转岗培训合格证书后，经县级卫生健康行政部门批准，报设区的市级卫生健康行政部门备案，可以申请增加注册精神卫生专业执业范围，增加后该医师注册的执业范围应当不超过同一类别三个专业。

八、部门分工

（一）省精神卫生中心负责学员理论培训阶段的组织工作；负责专项经费管理，督促、检查经费合理使用。

（二）华西心理卫生中心、省精神卫生中心、省精神医学中心和各区域精神卫生中心负责确定培训师资参与授课；负责临床实践和社区实践的培训安排、日常管理以及培训考核。

（三）项目办公室负责制定培训方案，并开展各项日常事务。

联系人：省精神卫生中心（精神科医师转岗培训项目办）杨先梅    联系方式：15983628312

附件：1.2020年四川省精神科医师转岗培训名额分配表

2.2020年四川省精神科医师转岗培训安排表

附件1

2020年四川省精神科医师转岗培训名额分配表

| 市（州） | 分配名额（名） |
| --- | --- |
| 成都 | 6 |
| 自贡 | 7 |
| 攀枝花 | 4 |
| 泸州 | 4 |
| 德阳 | 6 |
| 绵阳 | 3 |
| 广元 | 6 |
| 遂宁 | 4 |
| 内江 | 3 |
| 乐山 | 5 |
| 南充 | 6 |
| 宜宾 | 4 |
| 广安 | 6 |
| 达州 | 5 |
| 巴中 | 3 |
| 雅安 | 1 |
| 眉山 | 3 |
| 资阳 | 0 |
| 阿坝 | 2 |
| 甘孜 | 2 |
| 凉山 | 3 |
| 合计 | 83 |

附件2

2020年四川省精神科医师转岗培训安排表

| 集中理论培训 （1个月） | 临床实践（10个月） | 社区实践 （1个月） |
| --- | --- | --- |
|  | 临床培训医院 | 学员人数（共计83人） |  |
| 省精神卫生中心 统一组织安排 | 四川大学华西医院 | 10人 | 临床实践单位负责安排 |
|  | 省精神医学中心 | 10人 |  |
|  | 省精神卫生中心 | 13人 |  |
|  | 成都市精神卫生中心 | 10人 |  |
|  | 自贡市精神卫生中心 | 10人 |  |
|  | 攀枝花市精神卫生中心 | 10人 |  |
|  | 广元市精神卫生中心 | 10人 |  |
|  | 南充市精神卫生中心 | 10人 |  |

全国出生缺陷防治人才培训项目实施方案

委机关牵头处室：妇幼处

根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药管理局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕19号）和《国家卫生健康委妇幼司关于做好2020年全国出生缺陷防治人才培训项目工作的通知》（国卫妇幼出防便函〔2020〕17号）精神，2020年我省继续实施出生缺陷防治人才培训项目。为提高培训质量和效果，确保项目顺利实施，制订本方案。

一、项目目标

培养出生缺陷防治紧缺人才,壮大全省出生缺陷防治专业人才队伍，优先满足贫困地区培训需求，提高预防、筛查、诊断、干预、治疗等各环节服务能力和技术水平。健全由出生缺陷防治培训基地牵头、培训协同单位参与的出生缺陷防治人才培训网络，建立规范、有序、高效的出生缺陷防治人才培训模式。发挥线上培训、考核和管理功能，建立规范、有序、高效的人才培训模式，完善出生缺陷防治长效培训机制。

二、项目对象

主要包括从事出生缺陷咨询、产前筛查与产前诊断、超声产前筛查与超声产前诊断、孕前优生健康检查、婚前保健、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查与诊断等出生缺陷防治相关工作2年以上的卫生专业技术人员。原则上选派县级及以上医疗保健机构符合条件的人员参训。根据健康扶贫工作统一部署，我委在参训名额上向贫困地区给予了适当倾斜，相关地区在选派参训人员上，应优先满足集中连片特困地区和国家级贫困县培训需求。

表1  培训名额分配表

| 市（州） | 培训专业 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 出生缺陷咨询 | 产前筛查与诊断 | 产前超声诊断 | 新生儿听力筛查与诊治 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查与诊治 |  |
|  |  | 实验室 | 临床 |  |  | 实验室 | 临床 |  |
| 合计 | 33 | 16 | 28 | 48 | 51 | 9 | 1 | 200 |
| 成都市 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 自贡市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 攀枝花市 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 泸州市 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 德阳市 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 绵阳市 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 广元市 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 遂宁市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 内江市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 乐山市 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 南充市 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 宜宾市 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 广安市 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 达州市 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 巴中市 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 雅安市 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 眉山市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 资阳市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 阿坝州 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 甘孜州 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 凉山州 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |

二、项目内容

（一）培训内容。以出生缺陷防治任务需求为导向，以提高理论知识和实践技能为重点，按照各地上报培训需求确定培训内容，分阶段安排培训。重点围绕提升临床诊疗能力和公共卫生服务能力（包括出生缺陷防治策略、措施、法规、政策等内容）开展专题培训，临床诊疗培训内容包括孕前预防、产前筛查与产前诊断（含产前咨询、遗传病咨询、医学影像、生化免疫、细胞遗传、分子遗传）、超声产前筛查与超声产前诊断、出生缺陷咨询、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查与诊断等专业。

（二）培训方式。采取理论培训、实地进修和线上学习相结合的方式开展培训，培训时间为期3个月。

1.集中授课。

（1）培训时间：2020年10月下旬，200 名学员集中培训6天。

（2）培训地点：另行通知。

（3）培训内容：重点讲授出生缺陷防治相关法律法规政策、专业理论知识、医德医风、医学伦理等。

培训分6个专题进行授课。集中授课实行专题负责制，具体安排如下。

表2  集中授课专题及负责部门

| 专题名称 | 负责人 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 出生缺陷防治相关法律法规政策、医德医风、医学伦理 | 刘瀚旻 | 四川大学华西第二医院 |
| 出生缺陷咨询 | 朱 军 | 四川大学华西第二医院 |
| 产前筛查与诊断 | 刘珊玲 | 四川大学华西第二医院 |
| 产前超声 | 罗 红 | 四川大学华西第二医院 |
| 新生儿听力筛查与诊治 | 高淑强 | 成都市妇女儿童中心医院 |
| 新生儿遗传代谢性疾病筛查与诊治 | 欧明才 | 四川省妇幼保健院 |

2.实地进修。

培训时间：2020年8月31日-2021年6月30日。

实地进修分出生缺陷咨询、产前筛查与诊断、产前超声、新生儿听力筛查与诊治、新生儿遗传遗传代谢性疾病筛查与诊治5个专业进行，专业组负责单位和专业组组长与集中授课相关专题安排相同。实地进修由专业组负责单位和专业组组长牵头，培训基地和协同单位共同组织实施。按照学员所学专业，安排其到相应科室进行实践技能学习，并到其他出生缺陷防治相关科室辅助学习。根据进修人员数分1-4批完成，培训时长8周。具体安排如下。

表3  各专业轮转安排表

| 进修内容 | 医院 | 科室 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四川大学华西第二医院 | 四川大学华西医院 | 省妇幼 保健院 | 成都市妇女儿童中心医院 |  |  |
| 产前超声 | 8周 |  | 8周 | 8周 | 超声科 | 3，不轮转 |
| 新生儿遗传代谢性疾病筛查与诊治 |  |  | 8周 | 8周 | 新筛中心实验室，小儿遗传代谢科 | 2，不轮转 |
| 新生儿听力 筛查与诊治 |  | 4周 | 4周 | 新生儿科，听力诊治中心，耳鼻喉科 | 4，轮转 |
| 出生缺陷咨询 | 8周 |  | 8周 | 8周 | 门诊，实验室 | 2，不轮转 |
| 产前筛查与诊断 | 8周 |  | 8周 | 8周 | 门诊，实验室 | 2，不轮转 |
|  | 8周 |  | 8周 | 8周 | 实验室 | 2，不轮转 |

3.线上学习。依托全国出生缺陷防治人才培训项目线上平台（以下简称平台）开展基础培训。所有学员均可凭全国出生缺陷防治人才培训项目办公室（以下简称“项目办”）下发的学员账号进行线上学习。学员须在登录平台后完成个人基本信息认证，项目周期内完成30-60个学时的学习。

（三）培训机构。按照国家卫生健康委妇幼司《关于公布全国出生缺陷防治人才培训项目培训基地和协同单位的通知》（国卫妇幼出防便函〔2018〕74 号），省级培训基地设在四川大学华西第二医院，协同单位分别为四川大学华西医院、四川省妇幼保健院、成都市妇女儿童中心医院。培训基地承担招收学员、实施和考核等项目组织实施工作；协同单位根据优势学科承担相关实地进修任务。省卫生健康委对培训基地和协同单位实行动态考核。

（四）培训师资。根据培训基地、协同单位和各专业组组长推荐，2019年我省组建了四川省全国出生缺陷防治人才培训项目专家组。培训基地和协同单位，应充分发挥专家组专业优势，开展培训教学和进修带教工作；也可根据培训内容和项目任务，补充完善师资队伍，包括承担培训组织管理任务的科室专业负责人和承担学员带教任务的指导老师等。

（五）培训考核。建立健全培训考试考核机制，省卫生健康委具体负责考试考核的组织实施。培训考核包括过程考核和结业考核。经考核合格的，由省卫生健康委颁发培训合格证书。

三、项目资金安排

（一）资金补助标准。中央财政对培训经费给予资金补助，根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药管理局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕19号），按每人10800 元培训标准一次性打包拨付给省级培训基地四川大学华西第二医院216万，用于集中授课、实地进修和线上学习等方面。培训基地根据实际协同单位承担的工作任务，据实划拨培训经费给协同单位。

（二）经费支出范围。项目经费包括师资费、培训场地费、培训资料费以及现场教学费、带教费、设备租赁费等，可用于讲课、带教、课件、教材、考核等线上和线下培训。项目经费实行综合定额标准，统筹使用，培训基地应结合实际，细化培训项目支出范围和标准。

（三）资金管理要求。培训基地要按照财政部等4部门《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）的附件2，即《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》等有关财经管理要求，用好管好项目经费，提高资金使用效益。加强经费监督和管理，任何机构和个人不得截留、挤占或挪用，确保经费专款专用、合理使用。

四、项目组织管理

（一）省卫生健康委负责项目组织实施和监督管理，制定项目实施方案，指导培训基地开展培训工作。继续加强师资队伍建设和培训基地建设，统一安排考试考核，提高培训水平和质量。

（二）四川大学华西第二医院受省卫生健康委委托，负责项目具体组织实施工作，制定培训计划及方案，组织协同单位共同落实教学任务、组织开发课程和编写教案，统筹使用项目经费，加强培训过程考核和结业考核，确保培训质量和效果。培训基地和协同单位要认真落实常态化疫情防控各项要求，确保防控工作到位的前提下，统筹开展出生缺陷防治人才培训项目，应为学员提供必要的学习、生活条件。

（三）各市（州）卫生健康委要从提高本地出生缺陷综合防治能力出发，结合本地实际，按照项目要求，认真组织人员参训，并协助培训基地对参训学员进行管理。各选派医疗保健机构要为参训人员提供必要条件，保证培训人员顺利完成培训任务。

（四）培训人员要严格遵守《四川省全国出生缺陷防治人才培训项目学员管理制度（试行）》要求和培训基地、协同单位工作纪律，严格按照培训计划和项目要求认真学习、虚心求教，熟练掌握出生缺陷防治基本理论知识和临床技能，努力提升自身职业素质和专业水平。

五、有关工作要求

培训基地和协同单位要认真落实项目方案和要求，加快项目执行和培训进度。培训基地要指定专人负责培训工作，按照培训大纲和培训任务要求，结合培训人员能力水平，制定个性化教学计划，认真组织开展培训，增强培训针对性和实效性；要妥善保管学员花名册、教学计划、考核记录及其它培训资料，做好信息管理、学员考勤、过程监管和考核等工作，定期向省卫生健康委报告项目执行情况；要按要求对项目实施情况进行绩效评价，向省卫生健康委提交项目评价报告和自评表。

2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心

骨干人员和乡村医生培训实施方案

委机关牵头处室：基层卫生健康处

为加强全省基层卫生健康人才培养工作，进一步提高基层卫生健康队伍业务能力和管理水平，根据国家卫生健康委《关于做好2020年度卫生人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）和《关于印发2020年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（国卫基层便函〔2020〕10号）精神，结合我省实际，制定实施方案。

一、项目目标

全省培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员1226人，乡村医生1396人。重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高基层卫生人员的对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。

二、培训内容

（一）乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员（包括临床医师、公卫医师）。以市（州）为单位遴选乡镇卫生院、社区卫生服务中心的骨干临床医师、公卫医师（培训人数见附件）到有教学资质的医院或培训基地进行学习实践，提高本专业常见病、多发病的诊断、治疗、规范用药等能力；提高突发公共卫生事件中传染病社区筛查、识别能力；加强应急处理及社区管理以及院内感染能力培训。每人每年累计线下培训120天。

（二）乡村医生。以有2名以上乡村医生或已实现乡村一体化管理的村卫生室为主，从中遴选乡村医生（培训人数见附件）到有教学资质的医院或培训基地进行学习，以培训实际操作技能为主，重点培训各种适宜技术，包括常见病、多发病的诊疗，常见慢性病的管理，健康教育，中医药服务技术，常见诊疗技术操作规范等；结合村镇属地化管理，开发应对突发公共卫生事件和疫情防控相关培训，提升传染病筛查、识别、转诊流程、病人出院后基层管理的能力。线下培训时间为90天。

三、培训方式

本培训项目实行线上基础培训与线下实操培训相结合的方式。

（一）线上培训。依托基层卫生能力建设平台开展线上培训。市（州）管理员须在7月10日前完成各县级任务数分配，县级管理员于7月31日完成学员遴选工作。

（二）线下实践培训。各市（州）结合基层实际，制定本地培训方案，鼓励不断创新培训方式，丰富培训内容，注重培训效果。原则上由市（州）组织培训，其中乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员（临床医师、公卫医师）、乡村医生须在12月31日前完成线下培训。完成线下培训，符合相关要求的，可获得相应的国家级医学教育学分。

四、资金安排和使用

乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员（临床医师、公卫医师）和乡村医生培训标准为每人每天120元。各地要做好项目资金结转工作，将2019年度项目尚未执行完的资金纳入2020年度项目统筹安排，财政资金应当在2020年底前执行完毕。要结合实际使用好中央财政资金、地方财政资金及其他部门、其他渠道支持的资金，切实做好培训工作。同时各地要将人员培训与扶贫工作有机结合。

各地要严格资金管理，根据线下培训方案合理安排和使用项目经费，确保用于讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训相关支出，并做好培训通知、会议手册、签到表、各类费用结算明细单等文字材料的存档工作。

五、相关要求

（一）加强组织领导。省卫生健康委负责制定项目实施方案和监督管理；四川护理职业学院负责指导各地开展项目培训工作；市（州）、县（市、区）级卫生健康行政部门要加强培训工作组织领导，结合本地实际，制定具体方案，并将基层卫生人才培训项目与优质服务基层行、基本公共卫生服务项目等专项工作培训之间有效衔接，避免基层人员重复培训，确保培训项目有效落实，不断提高基层卫生人才队伍素质。

（二）加强过程监管。2020年底前，国家计划全面实现线上管理和数据汇总功能。市（州）、县（市、区）级管理员必须依托管理平台，对项目实施过程进行统一管理，对在线注册、线上培训、线下培训、过程考核、评价管理等流程进行全面监管，学员报名、学员匹配、基地匹配、基地考核、学员考核、过程考核、结业考核等所有线上、线下培训过程均在平台上完成。

（三）加强绩效管理。省卫生健康委委托四川护理职业学院对培训项目进行跟踪、监测、督导和评估。2020年绩效考核的重点包括培训制度建设、组织管理、基层卫生人员培训参与情况和培训效果等。国家将组织项目管理专家开展项目效果评估工作，对培训走过场、组织不得力的学员和机构进行通报批评，对培训效果明显的学员和机构予以表扬。对未按时完成培训任务的市（州）将从下一年度中扣减培训经费，扣减经费将由各地财政自行补齐。

（四）及时工作总结。各市（州）卫生健康委于2021年1月20日前，将项目执行情况总结书面报送省卫生健康委基卫处。

联系人：省卫生健康委基卫处  杨薇

省卫生健康委基卫处  黄怀勋

省卫生健康委基卫处  韦棠康

电  话：028—86130951

028—86130967

028—86130851

附件：2020年市（州）培训任务表

附件

2020年市（州）培训任务表

单位：人

| 市（州） | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心 骨干人员（120天） | 乡村医生（90天） |
| --- | --- | --- |
| 成都市 | 92 | 60 |
| 自贡市 | 28 | 60 |
| 攀枝花市 | 16 | 60 |
| 泸州市 | 36 | 60 |
| 德阳市 | 37 | 60 |
| 绵阳市 | 124 | 60 |
| 广元市 | 68 | 60 |
| 遂宁市 | 30 | 60 |
| 内江市 | 31 | 60 |
| 乐山市 | 56 | 60 |
| 南充市 | 109 | 60 |
| 眉山市 | 35 | 60 |
| 宜宾市 | 47 | 60 |
| 广安市 | 46 | 60 |
| 达州市 | 79 | 60 |
| 雅安市 | 37 | 60 |
| 巴中市 | 64 | 60 |
| 资阳市 | 36 | 60 |
| 阿坝州 | 57 | 105 |
| 甘孜州 | 83 | 105 |
| 凉山州 | 115 | 106 |
| 合计 | 1226 | 1396 |

儿科医师转岗培训项目实施方案

委机关牵头处室：医政医管处

为贯彻落实《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2020年医疗服务能力提升（卫生健康人才培训）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）和《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）有关要求，为切实做好年度儿科医师转岗培训工作，保证培训质量，特制订本方案。

一、项目目标

通过一年全面、规范、系统的儿科医师转岗培训，使受训医师熟悉儿科及相关学科的基础理论、专业知识，熟练掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的临床表现、诊断治疗等有较详细的了解，具备对儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。

二、项目实施范围

具有本科及以上学历，在辖区内县级医院（含中医院、妇幼保健院）已取得医师资格证（临床类别）的医师，且执业期间无重大医疗事故，共28名医务人员（具体分配名额见附件）。

三、项目内容

实施培训轮转计划，受训人员脱产培训一年。应在儿童保健、新生儿、心血管、肾脏风湿、神经、内分泌、血液肿瘤、消化、呼吸、传染病、重症监护（ICU）11个科室各培训一个月，其余一月可机动安排。

专业基础理论及技能培训要求参照《国家卫生计生委办公厅关于印发2015年儿科医师转岗培训方案》（国卫办医函〔2015〕926号）执行。

四、资金安排

参加儿科医师转岗培训的医务人员补助标准1.5万元/人/年，培训周期为1年，项目经费总计42万元，全部下拨四川大学华西第二医院统一组织实施

五、项目执行时间

2021年8月31日前完成。

六、项目组织实施

我委委托四川大学华西第二医院为培训项目具体承办单位，2020年8月31日前制定具体培训方案报我委备案后组织实施，确保培训任务圆满完成。各市（州）卫生健康委积极组织相关医务人员参加培训，于2020年8月31日前将参训人员名单报送我委。

七、项目考核与评估

（一）加强组织领导。各地各单位要高度重视儿科医师转岗培训项目的重要意义，加强组织领导，强化工作措施，层层压实责任，建立培训考核机制，多措并举，确保项目培训效果达到预期目标。

（二）加强经费管理。严格执行《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）相关规定，加强资金管理和监督，确保专项资金专款专用，任何单位和个人不得以任何形式滞留或挪用项目资金。

（三）加强总结反馈。四川大学华西第二医院要及时总结项目执行情况，于2020年底前形成工作总结报我委医政医管处。我委将适时对项目开展情况进行监督和指导。

医政医管处联系人：王红丽  王茜

电话：028-86136360、86133419

邮箱：scwjwyzc@163.com

四川大学华西第二医院联系人：广章

电话：028-85503185

邮箱：820063587@qq.com

附件：2020年中财补助四川省儿科医师转岗培训分配表

附件

2020年中财补助四川省儿科医师

转岗培训分配表

| 市（州） | 分配名额 |
| --- | --- |
| 成都市 | 7 |
| 绵阳市 | 1 |
| 攀枝花市 | 2 |
| 泸州市 | 1 |
| 广元市 | 1 |
| 遂宁市 | 1 |
| 内江市 | 1 |
| 乐山市 | 1 |
| 南充市 | 2 |
| 宜宾市 | 2 |
| 广安市 | 1 |
| 巴中市 | 2 |
| 雅安市 | 1 |
| 眉山市 | 1 |
| 资阳市 | 1 |
| 阿坝州 | 2 |
| 凉山州 | 1 |
| 合计 | 28 |

院前急救医务人员培训项目实施方案

委机关牵头处室：医政医管处

根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕49号）和《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》（国卫科教教育便函〔2020〕115号）要求，为切实抓好院前急救医务人员培训项目组织实施和落地见效，特制定本方案。

一、培训目标

通过三个月全面、规范、系统的院前急救培训，进一步落实《院前医疗急救管理办法》，提高我省医务人员院前急救业务水平，进一步规范院前医疗急救行为，提升我省院前医疗急救整体服务能力。接受培训的医务人员全部完成院前急救培训，每人至少掌握1种院前急救新技术，急救医生救治率提高10%。

二、项目实施范围

全省21个市（州）院前急救医疗机构从事院前急救工作的医务人员共50名（具体分配名额见附件）。

三、项目内容

组织培训医学基础理论、基础生命支持技术、高级生命支持技术、急救设备的使用、常用急救技术、法律法规政策、医患沟通技巧等。

四、资金安排

参加培训的院前急救医务人员补助标准120元/人/天，集中培训周期为90天，项目经费总计54万元，全部下拨四川省人民医院统一组织实施。

五、项目执行时间

2021年8月30日前完成。

六、项目组织实施

我委委托四川省人民医院为培训项目具体承办单位，2020年10月15日前制定具体培训方案报我委备案后组织实施，确保培训任务圆满完成。各市（州）卫生健康委积极组织相关医务人员参加培训，于2020年9月30日前将参训人员名单报送省人民医院。

七、项目考核与评估

（一）加强组织领导。各地各单位要高度重视院前急救培训项目的重要意义，加强组织领导，强化工作措施，层层压实责任，建立培训考核机制，多措并举，确保项目培训效果达到预期目标。

（二）加强经费管理。严格按照国家有关法律法规进行经费管理，专账管理、专项核算、专款专用，任何单位和个人不得以任何形式滞留或挪用项目资金。

（三）加强总结反馈。省人民医院要及时总结项目执行情况，于2021年9月20日前形成工作总结报我委医政医管处。我委将适时对项目开展情况进行监督和指导。

医政医管处

陈思颖    028-86139105    scyzygc@163.com

省人民医院

陈  康    028-87393881  chenkang125@163.com

附件：2020年院前急救培训项目名额分配表

附件

2020年院前急救培训项目名额分配表

| 市（州） | 分配名额 |
| --- | --- |
| 成都市 | 4 |
| 德阳市 | 2 |
| 绵阳市 | 2 |
| 自贡市 | 2 |
| 攀枝花市 | 2 |
| 泸州市 | 2 |
| 广元市 | 3 |
| 遂宁市 | 2 |
| 内江市 | 2 |
| 乐山市 | 2 |
| 南充市 | 2 |
| 宜宾市 | 2 |
| 广安市 | 2 |
| 达州市 | 3 |
| 巴中市 | 3 |
| 雅安市 | 2 |
| 眉山市 | 2 |
| 资阳市 | 2 |
| 阿坝州 | 3 |
| 甘孜州 | 3 |
| 凉山州 | 3 |
| 合计 | 50 |